## Master Schedule
Task | From | To | PIC | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Phát triển BankGateway | 2019-05-01 | 2019-06-15 | HAV
Sửa đổi tích hợp SmartOne/Web/BO | 2019-06-01 | 2019-06-15 | HAV
Cung cấp Web Service cho VTB | 2019-06-08 | 2019-06-08 | HAV
Thực hiện test nội bộ | 2019-06-16 | 2019-06-22 | HAV + VPS
Test IT | 2019-06-22 | 2019-06-30 | VTB + VPS
Test UAT | 2019-07-01 | 2019-07-27 | VTB + VPS
Deploy + Pilot | 2019-08-02 | 2019-08-14 | VTB + VPS
Golive | 2019-09-23 | 2019-09-23 | VPS + VTB
Phát triển VPB Proxy + Unit Test | 2019-07-07 | 2019-08-15 | HAV
Test tích họp VPB Proxy | 2019-08-16 | 2019-09-06 | HAV + VPS
Deploy + Pilot | 2019-09-09 | 2019-09-22 | HAV + VPS
Golive | 2019-09-23 | 2019-09-23 | VPS + VPB
Phát triển BIDV Proxy + Unit Test | 2019-08-01 | 2019-08-31 | HAV
Test tích hợp BIDV Proxy | 2019-09-03 | 2019-09-16 | VPS + BIDV
Test UAT | 2019-09-16 | 2019-08-05 | VPS + BIDV
Deploy + Pilot | 2019-10-07 | 2019-10-21 | VPS + BIDV
Golive | 2019-10-21 | 2019-10-21 | VPS + BIDV
Tích hợp VPB Proxy Gateway thì mới goive cùng
Sampling